## Cover
Lab02 Plan

## Change
Change history
# | Creator | Version | Date | Change contents
1 | Nguyen Tan Thang | 1 | 19/05/2024 | Create new estimation
3
4
5
6
7

## Estimation
Detail Coding Estimation
Fucntion Information |  |  |  |  | Option-1 Est (MD) | Plan |  | Actual |  | Status | Note
No | Category | PIC | Role | To Do List |  | Start date | End date | Start date | End date
1 | Tìm hiểu cách xây dựng một mô hình | FPTU
|  | ThangNT |  | Tìm hiểu cách xây dựng một mô hình AI |  | 14/05 | 15/05 | 14/05 | 15/05 | 100%
TinNT
VietXB
2 | Tìm hiểu và làm sạch data | FPTU
|  | VietXB |  | Tìm hiểu các bước và cách cách để làm sạch data |  | 16/05 | 16/05 | 16/05 | 16/05 | 100%
|  | VietXB |  | Tìm dataset về xe đã sử dụng và làm sạch
3 | Xây dựng mô hình | FPTU
|  | ThangNT |  | Xây dựng mô hình dự đoán giá xe đã qua sử dụng |  | 17/05 | 17/05 | 17/05 | 17/05 | 100%
4 | Tìm hiểu và làm giao diện | FPTU
|  | TinNT |  | Tìm hiểu cách làm giao diện và làm giao diện cho dự án |  | 17/05 | 18/05 | 17/05 | 18/05 | 100%
5 | Làm báo cáo | FPTU
|  | ThangNT |  | Làm slide báo cáo |  | 18/05 | 19/05 | 18/05 | 19/05 | 100%
VietXB
TinNT
Total Man Days |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | MD
[5 empty] | 0 | [5 empty] | MM
[5 empty] | 0 | [5 empty] | MM + 10% (PM)